## Proyecto
Proyecto Final React
Programacion Front End |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Raquel Guarda Catalan
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-07-19 |  |  |  |  | julio | [13 empty] | agosto | [34 empty] | septiembre
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2024-07-20 to 2024-09-13
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2024-07-20 to 2024-09-13
DIA 1
Configurar el entorno de desarrollo y crear la estructura inicial del proyecto con Create React App. | Riesgo alto | Nombre | 100% | 2024-07-19 | 2
Configurar el repositorio en GitHub y realizar el primer commit con la estructura inicial. | Hito | Raquel Guarda | 100% | 2024-07-19 | 2 | bar: 2024-07-20
Elegir el tema del proyecto y documentar la elección en el archivo Excel. | Hito | Raquel Guarda | 100% | 2024-07-19 | 2 | bar: 2024-07-20
Implementar la navegación con react-router (4 vistas diferentes al menos) | Riesgo alto | Raquel Guarda | 100% | 2024-07-19 | 2
Configurar las llamadas a la API con fetch o axios para obtener los datos iniciales | Riesgo alto | Raquel Guarda | 100% | 2024-07-19 | 2
Documentar el progreso y realizar commits diarios. | Riesgo bajo | Raquel Guarda | 100% | 2024-07-19 | 2
DIA 2
Implementar las funcionalidades de CRUD utilizando useState y useEffect. | Riesgo alto | Raquel Guarda | 0% | 2024-07-20 | 2
Documentar el progreso y realizar commits diarios. | Objetivo | Raquel Guarda | 0% | 2024-07-20 | 2 | 2024-07-20: 2; 2024-07-21: 2
DIA 3
Implementar el sistema de búsqueda. | Según lo previsto | Raquel Guarda | 0% | 2024-07-21 | 2
Implementar la gestión de datos con localStorage. | Según lo previsto | Raquel Guarda | 0% | 2024-07-21 | 2
Continuar documentando el progreso y realizar commits diarios. | Según lo previsto | Raquel Guarda | 0% | 2024-07-21 | 2
DIA 4
Probar todas las funcionalidades y asegurarse de que todo funcione correctamente. | Según lo previsto | Raquel Guarda | 0% | 2024-07-22 | 2
Revisar y mejorar la documentación en el archivo Excel. | Según lo previsto | Raquel Guarda | 0% | 2024-07-22 | 2
Realizar pruebas finales y corregir errores. | Según lo previsto | Raquel Guarda | 0% | 2024-07-22 | 2
Realizar el commit final y preparar una presentación breve del proyecto. | Según lo previsto | Raquel Guarda | 0% | 2024-07-22 | 2
DIA 5
Terminar cualquier detalle pendiente. | Según lo previsto | Raquel Guarda | 0% | 2024-07-24 | 1
Presentar proyecto al profesor, quien se reservará el derecho de hacer preguntas para evaluar el conocimiento aprendido. | Según lo previsto | Raquel Guarda | 0% | 2024-07-24 | 1
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.